## Slide 1
MINICODE / PROJECT REVIEW
MiniCode
项目汇报
从可扩展 Coding Agent Runtime
到可验证产品原型
可以继续
基础模块已完成；下一步做多 Agent、安全和 MCP
Day 64
当前开发进度
2026.06.19
依据：MiniCode 本地仓库快照（内部评估）
01
Notes: 开场先说明项目已经完成到 Day 64。
基础模块能工作，后面继续多 Agent、安全和 MCP。

## Slide 2
01 / CURRENT STATUS
基础模块已经搭好，下一步继续补功能
Runtime、工具、Trace、Skill、Memory 和 Context 已经有代码与测试。
351
项目测试通过
9,666
源代码行
65
篇逐日 SDD 文档
Day 64
受控 SubAgent 契约
判断
已完成：基础运行、工具、Trace、Skill、Memory、Context · 待继续：多 Agent、安全、MCP
来源：README、SDD、项目测试与代码统计，2026-06-19
02
Notes: 四个数字说明项目已经越过玩具脚本阶段。
但“对外产品”需要基线、安全和用户验证，不应偷换目标。

## Slide 3
02 / CURRENT SYSTEM
不是功能堆砌：六层能力已经形成闭环
每一层都通过 ToolResult、Trace 或上下文进入同一执行系统。
06
SUBAGENT
任务/结果契约 · Policy · Executor 接口
05
MEMORY & CONTEXT
工作记忆 · 图谱 · 检索 · 压缩 · Artifact
04
SKILL
加载 · 摘要注入 · 路由 · 候选审批
03
TRACE
持久化 · 筛选 · 详情 · Markdown 导出
02
TOOLING
文件 · Shell · Git · 统一 ToolRegistry
01
RUNTIME
Run / Step / Event · Agent Loop · CLI
模块总览
来源：README、Stage 2 Roadmap、Day 64 SubAgent Tool Contract
03
Notes: 强调架构价值：统一执行链比功能数量更重要。
Day 65-84 仍是路线，不应计为当前能力。

## Slide 4
03 / AGENT LOOP
一次任务是这样执行和记录的
模型决定动作，工具负责执行，Permission 检查权限，Trace 保存过程。
用户任务
LLM /
Action
Tool
Registry
Permission
& Hooks
ToolResult
Trace /
Observation
下一步 /
Final
权限边界
路径 + 工具白名单
证据边界
Result + Artifact + Trace
上下文边界
Summary + Memory + Compaction
控制边界
主 Agent 审批与继续决策
来源：Agent Loop、Tool Registry、Permission、Hooks 与 Day 64 契约
04
Notes: 这个执行链是项目最强的可行性证据。
后续角色型 SubAgent 应继续复用这条链，而不是另建控制中心。

## Slide 5
04 / EVIDENCE
测试已经通过，但测试入口和 Git 基线要先整理
351
项项目测试全部通过
python3 -m pytest -q tests
47
源文件
37
测试文件
65
day 文档
测试入口警告
直接运行 pytest 会误收集 references/MiniCode-Python 内部测试并异常退出。
这是测试发现配置问题，不是 351 项项目测试失败。
发布基线警告
30 个已跟踪变更
54 个未跟踪项
当前快照尚未形成可回滚、
可复现、可由 CI 验证的版本。
来源：本地测试、代码统计与 Git 状态，2026-06-19
05
Notes: 先区分项目测试本身和 pytest 发现范围问题。
工作区未形成 baseline 是当前最高优先级风险。

## Slide 6
05 / MODULE STATUS
模块完成情况：基础部分已完成，后续功能待继续
百分比是为了汇报方便做的内部估计，不是严格项目统计。
Chart: 
| Runtime | 工具系统 | Trace | Skill | Memory / Context | 后续模块
完成度 | 100 | 100 | 100 | 90 | 85 | 35
Day 64
当前进度
简单结论
基础模块
已经完成
后续继续补齐
模块完成度为汇报用内部估计；后续模块包括 SubAgent、安全和 MCP
06
Notes: 图表最重要的信息是短板，而不是总分本身。
下一阶段要先抬高安全、治理与产品证据。

## Slide 7
06 / CURRENT PROBLEMS
目前先解决三个实际问题
测试入口、Git 基线和敏感配置处理好以后，再继续扩展功能。
影响 →
概率 ↑
基线不可复现
测试入口不可靠
密钥泄露
核心模块膨胀
多 Agent 权限扩散
产品价值不足
先做三件小事
01
固定 testpaths=tests
02
清理 Git 与敏感配置
03
建立最小 CI baseline
来源：Git 状态、pytest 行为、配置路线与 Stage 2 安全边界
07
Notes: 三项最高优先级工作量小，但决定后续能力能否可信复现。
风险矩阵中的位置是内部定性判断。

## Slide 8
07 / NEXT MODULES
后续开发顺序：先整理基础，再做多 Agent 和 MCP
周期为单人兼职学习节奏的规划假设，用于排序，不构成进度承诺。
G0
基线修复
1-2 天
通过门槛
一条命令全绿
G1
Runtime 硬化
1-2 周
通过门槛
10 任务 ≥80%
G2
受控多 Agent
2-3 周
通过门槛
写操作有门槛
G3
安全与 MCP
2-4 周
通过门槛
可追溯/可撤销
G4
窄场景试点
2 周
通过门槛
重复使用信号
决策规则
先完成基线修复和 Runtime 整理，再继续多 Agent、安全与 MCP，最后做实际任务试用。
后续顺序为内部开发安排，可按实际学习进度调整
08
Notes: 开发顺序从基础整理开始。
基础稳定以后，再继续多 Agent、安全和 MCP。

## Slide 9
08 / TARGET SCOPE
近期目标不是“通用 Agent”，而是受控仓库中的可靠闭环
一个仓库 · 四类任务 · 一条可解释执行链
受控 Coding Agent
路径白名单
工具白名单
Trace 解释
读取
定位与理解代码
修改
结构化变更与 diff
测试
执行与归因失败
审查
证据化 review
验收：10 个标准任务成功率 ≥80% · 失败可由 Trace 定位 · 敏感动作 100% 受门槛控制
建议范围与验收门槛：内部规划假设
09
Notes: 缩窄目标可以让可行性变成可测指标。
四类任务覆盖读取、写入、执行和审查的最小闭环。

## Slide 10
NEXT STEP
下一步先做三件事
先把当前项目整理稳定，再继续多 Agent、安全与 MCP。
01
修测试入口
testpaths=tests + 最小 CI
02
固化仓库基线
清理 Git、敏感配置与密钥
03
建立真实验收集
10 个标准任务 + 统一评分表
下一次复盘
三项整理完成后，再继续 Reviewer、Tester、Implementer 和 MCP。
结论基于 2026-06-19 本地仓库快照；不含外部市场与财务数据
10
Notes: 结尾只保留三件具体行动。
完成后再继续 Reviewer、Tester、Implementer 和 MCP。